## 风险登记册
风险ID | 描述 | 类别 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 负责人
RISK-001 | 大模型API服务中断导致问答不可用 | 技术风险 | 中 | 高 | 多模型热备加降级方案 | 周杰
RISK-002 | 向量数据库数据丢失 | 技术风险 | 低 | 严重 | 每日全量备份加异地容灾 | 彭飞
RISK-003 | 核心人员离职知识断层 | 人员风险 | 中 | 高 | 文档沉淀加AB岗机制 | 蒋琳
RISK-004 | 数据泄露引发合规处罚 | 安全风险 | 低 | 严重 | 加密存储加权限审计加DLP | 陈磊
RISK-005 | 项目进度延期影响发布 | 项目风险 | 中 | 中 | 关键路径监控加资源调配 | 王芳
RISK-006 | 第三方组件存在安全漏洞 | 供应链风险 | 中 | 中 | SCA扫描加依赖升级机制 | 陈磊
RISK-007 | 高并发场景系统性能瓶颈 | 技术风险 | 中 | 高 | 容量规划加弹性扩容预案 | 彭飞
RISK-008 | 用户采纳率低于预期 | 业务风险 | 中 | 中 | 用户调研加运营推广激励 | 林雪
RISK-009 | 云服务商涨价增加成本 | 财务风险 | 低 | 中 | 多云策略加成本监控预警 | 王芳
RISK-010 | 法规变更影响大模型合规 | 合规风险 | 低 | 高 | 持续关注法规加内容审核机制 | 罗刚